## 1. Park maszynowy
PARAMETRY MASZYN I LIMITY PROJEKTOWE
Maszyna | Pole robocze | Uzyteczne (z marginesem) | Material | Czas typowy | Uwagi projektowe
Laser GRBL | 307 x 330 mm | 295 x 315 mm | sklejka 3-6mm, HDF, plexi, filc, skora | 3-25 min/arkusz | kerf 0.15-0.25mm; kompensacja w projekcie
Frezarka CNC | 307 x 330 mm | 290 x 310 mm | pianka PE/EVA, sklejka 10-18mm, HDF, plexi | 20-90 min | frez 3-6mm; naddatek 3mm na mocowanie
Druk 3D | 200 x 200 x 250 mm | 190 x 190 x 240 mm | PLA, PETG, TPU, ASA | 1-14 h | drukuje BEZ NADZORU - planuj na noc
ZASADA NADRZEDNA
- Druk 3D pracuje w nocy i w tle - NIGDY nie jest waskim gardlem. Planuj go jako pierwszy do uruchomienia.
- Laser wymaga obecnosci (dym, ogien, wymiana materialu) - to jest Twoje waskie gardlo. Grupuj ciecia w bloki.
- Frezarka jest glosna i dluga - rob ja w godzinach, gdy dzieci sa w przedszkolu/szkole.
- Projektant (zona) pracuje ZAWSZE o jeden krok do przodu - projektuje partie N+1, gdy maszyna tnie partie N.

## 2. Tydzien wzorcowy
Dzien | Pora | LASER | FREZARKA | DRUK 3D | PROJEKTANT (zona) | Uwagi
PON | rano |  |  | odbior wydruku z nocy | obrobka zamowien z weekendu, wyceny | start tygodnia = odpowiedzi na maile
PON | dzien | ciecie partii A (swiateczne) |  |  | projekt partii B | laser 3-4h ciagiem
PON | wieczor |  |  | START druku na noc | zdjecia gotowych sztuk
WT | rano |  | frezowanie wkladow piankowych | odbior wydruku | mailing / follow-up | frezarka gdy dzieci w przedszkolu
WT | dzien | ciecie partii B |  |  | projekt partii C
WT | wieczor |  |  | START druku | pakowanie i wysylki
SR | rano |  | frezowanie / obrobka | odbior wydruku | mailing / telefony
SR | dzien | ciecie zamowien pilnych |  |  | wizualizacje dla klientow | bufor na pilne
SR | wieczor |  |  | START druku | social media, rolki
CZW | rano |  | frezowanie | odbior wydruku | mailing / follow-up
CZW | dzien | ciecie partii C |  |  | projekt partii D
CZW | wieczor |  |  | START druku | zdjecia, opisy produktow
PT | rano |  |  | odbior wydruku | wysylki, kurier | ‼ nadanie paczek do 12:00
PT | dzien | ciecie uzupelniajace | szlifowanie, wykonczenia |  | rozliczenia, ewidencja | zamkniecie tygodnia
PT | wieczor | KONSERWACJA: czyszczenie optyki, pasow |  |  | planowanie kolejnego tygodnia | ‼ nie pomijac
SOB |  | montaz, klejenie, bejcowanie | montaz |  | obsluga zapytan (jesli trzeba) | praca reczna, bez maszyn
ND |  |  |  |  | WOLNE | ‼ obowiazkowo

## 3. Przeplyw zlecenia
Etap | Kto | Czas | Wyjscie | Kontrola jakosci
1. Zapytanie / zamowienie | zona | 10 min | brief: ilosc, termin, logo | czy jest plik wektorowy?
2. Wycena | zona + Ty | 20 min | oferta z cena i terminem | czy miesci sie w mocach?
3. Wizualizacja | zona | 20-40 min | mockup w Canvie | akceptacja klienta PRZED produkcja
4. Projekt techniczny | zona / Ty | 30-90 min | plik SVG/DXF w mm | min. detal 2mm, kerf, wyspy
5. Test na odpadzie | Ty | 10 min | probka narozna | wpusty, moc, przypalenie
6. Ciecie / frezowanie / druk | maszyna | zaleznie | elementy | liczba sztuk zgodna
7. Obrobka: szlif, przetarcie | Ty | 5-20 min/szt | elementy czyste | brak sadzy, gladkie krawedzie
8. Bejcowanie / malowanie | Ty | dzien schniecia | elementy wykonczone | rownomierny kolor
9. Montaz | Ty | 10-40 min/szt | produkt gotowy | test LED, stabilnosc
10. Zdjecia | zona | 5 min/szt | foto do katalogu | biale tlo, ostrosc
11. Pakowanie i wysylka | zona | 10 min | paczka + rachunek | ‼ wpis do ewidencji
WASKIE GARDLO: etapy 5-9 to Ty. Jesli zamowien przybywa, najpierw automatyzuj etap 7 i 8 (szablony, uchwyty do bejcowania).

## 4. Moce produkcyjne
ILE REALNIE MOZESZ ZROBIC - policz przed przyjeciem zamowienia
Parametr | Wartosc | Jednostka | Wynik
Godziny lasera dziennie | 4 | h/dzien | Szopek / dzien (laser)
Godziny frezarki dziennie | 3 | h/dzien | Szopek / dzien (montaz)
Godzin druku na dobe | 14 | h/dobe | WASKIE GARDLO
Dni roboczych w tygodniu | 5 | dni | Realnie szopek / dzien
Czas ciecia 1 kpl szopki | 0.4 | h | Szopek / tydzien
Czas montazu 1 szopki | 0.6 | h | Szopek do 30.11 (14 tyg.)
Godziny montazu dziennie | 3 | h/dzien
‼ NIE przyjmuj zamowien powyzej wartosci z F9 pomniejszonej o 25% zapasu.

## 5. Nowe produkty
# | Produkt | Maszyna | Koszt wejscia | Czas do 1. sprzedazy | Marza | Rynek w PL | Status
1 | Wklady piankowe do walizek | frezarka | 150 zl | 2-4 tyg. | ★★★★★ | praktycznie pusty | do zrobienia
2 | Stemple ceramiczne / walki | druk 3D | 50 zl | 1-2 tyg. | ★★★★★ | brak, sprowadzane z Etsy | do zrobienia
3 | Wklady do gier planszowych | laser | 80 zl | 2-3 tyg. | ★★★★ | drogie, z zagranicy | do zrobienia
4 | Mapy topograficzne warstwowe | laser | 100 zl | 3-5 tyg. | ★★★★ | kilka osob, popyt > podaz | do zrobienia
5 | Wyposazenie dla gryzoni | laser + 3D | 100 zl | 3-4 tyg. | ★★★ | slabo obsluzony | rozwazyc
6 | Podstawki do figurek bitewnych | laser + 3D | 60 zl | 2-4 tyg. | ★★★ | lojalny, seryjny | rozwazyc
7 | Makiety architektoniczne | laser + 3D | 0 zl | 6-12 tyg. | ★★★★★ | malo kto robi | pozniej
8 | Tablice manipulacyjne | laser + 3D | 80 zl | 3-5 tyg. | ★★★ | ‼ wymaga atestu | pozniej
REKOMENDACJA: wybierz 2 pozycje (sugeruje #1 i #2) i nic wiecej do konca roku. Swiateczne leca rownolegle jako sezon.