## Harmonogram
Tydzień | Termin | Zadanie | KTO | Czas | Zależy od | Status | Uwagi
T1 | 31.08–06.09 | Decyzja: nazwa marki (bez słowa 'artystyczna') | OBOJE | 1 h |  | do zrobienia | sprawdzić wolny nick na IG + domenę
T1 | 31.08–06.09 | Zakup domeny + konfiguracja poczty imie@nazwa.pl | TY | 1 h | nazwa | do zrobienia | ~60 zł/rok. KRYTYCZNE przed mailingiem
T1 | 31.08–06.09 | Logo w Canvie (wersja prosta, 3 warianty) | ŻONA | 2 h | nazwa | do zrobienia | nie doskonalić, wystarczy porządne
T1 | 31.08–06.09 | Sprawdzić karencję 60 mies. (czy miałeś DG) | TY | 15 min |  | do zrobienia | decyduje czy macie 1 czy 2 limity
T1 | 31.08–06.09 | KAWA z koleżanką dekoratorką — wywiad | ŻONA | 2 h |  | do zrobienia | ‼ nie brać oferty. Tylko pytania i notatki
T1 | 31.08–06.09 | Wybór 8 wzorów świątecznych B2B do produkcji | OBOJE | 2 h |  | do zrobienia | bombka, ozdoba 3-warstwowa, kartka, zestaw
T2 | 07.09–13.09 | Przygotowanie plików produkcyjnych (8 wzorów) | TY | 6 h | wybór wzorów | do zrobienia
T2 | 07.09–13.09 | Produkcja próbek świątecznych — 8 szt. | TY | 8 h | pliki | do zrobienia | po 1 szt. każdego wzoru
T2 | 07.09–13.09 | Wybór 6 elementów weddingowych wg listy koleżanki | OBOJE | 1 h | wywiad | do zrobienia
T2 | 07.09–13.09 | Zakup materiału (świąteczne + wedding) | TY | 2 h |  | do zrobienia | budżet ok. 700 zł łącznie
T2 | 07.09–13.09 | Setup Instagrama + bio + 3 pierwsze posty | ŻONA | 3 h | logo | do zrobienia
T2 | 07.09–13.09 | Budowa bazy: 60 firm (nazwa, osoba, mail) | ŻONA | 5 h |  | do zrobienia | LinkedIn + Maps + Panorama Firm
T3 | 14.09–20.09 | Sesja zdjęciowa próbek świątecznych | ŻONA | 4 h | próbki | do zrobienia | ‼ jednolite tło, światło z okna, 30+ zdjęć
T3 | 14.09–20.09 | Produkcja baz weddingowych (6 szt.) | TY | 10 h | materiał | do zrobienia | konstrukcja baza + wymienny insert
T3 | 14.09–20.09 | Katalog PDF świąteczny — wersja robocza | ŻONA | 4 h | zdjęcia, logo | do zrobienia | na bazie gotowej oferty DOCX
T3 | 14.09–20.09 | Uzupełnienie bazy do 120 firm | ŻONA | 4 h |  | do zrobienia
T3 | 14.09–20.09 | Wzory rachunku i umów — wypełnić swoimi danymi | TY | 1 h |  | do zrobienia | pliki już gotowe w /dokumenty
T4 | 21.09–27.09 | Wizualizacje dla TOP 20 firm (logo na ozdobie) | ŻONA | 7 h | zdjęcia | do zrobienia | 20 min/firma. To najskuteczniejszy format
T4 | 21.09–27.09 | ‼ START MAILINGU — pierwsza fala, 60 maili | ŻONA | 5 h | domena, katalog | do zrobienia | 10-15 dziennie, wt-czw, 8:00-10:00
T4 | 21.09–27.09 | Sesja zdjęciowa elementów weddingowych | ŻONA | 3 h | bazy wedding | do zrobienia | 2 warianty personalizacji = pokazać ideę insertu
T4 | 21.09–27.09 | Arkusz CRM (firma/osoba/daty/status) | ŻONA | 1 h |  | do zrobienia | bez tego zgubicie follow-upy
T4 | 21.09–27.09 | Produkcja: dokończenie insertów weddingowych | TY | 4 h |  | do zrobienia
T5 | 28.09–04.10 | Follow-up #1 do pierwszej fali | ŻONA | 3 h | mailing | do zrobienia | po 4-5 dniach roboczych
T5 | 28.09–04.10 | Druga fala mailingu — kolejne 60 firm | ŻONA | 5 h | baza | do zrobienia
T5 | 28.09–04.10 | Oferta partnerska do 15 dekoratorek + 10 sal | ŻONA | 4 h | zdjęcia wedding | do zrobienia
T5 | 28.09–04.10 | Pierwsze telefony (firmy bez odpowiedzi) | ŻONA | 3 h | 2 maile wysłane | do zrobienia | 3-5 telefonów dziennie
T5 | 28.09–04.10 | Obsługa pierwszych zapytań — wyceny | OBOJE | — |  | do zrobienia | priorytet nad wszystkim innym
T6 | 05.10–11.10 | Follow-up #2 + telefony | ŻONA | 5 h |  | do zrobienia
T6 | 05.10–11.10 | Trzecia fala mailingu (ostatnia skuteczna) | ŻONA | 4 h |  | do zrobienia
T6 | 05.10–11.10 | Egzemplarze próbne dla zainteresowanych firm | TY | 6 h | zamówienia | do zrobienia | ‼ bezpłatnie przy zamówieniach 150+
T6 | 05.10–11.10 | Domknięcie negocjacji i zaliczek | OBOJE | — |  | do zrobienia
T7 | 12.10–15.10 | ‼ DEADLINE — mail 'ostatnia szansa' do wszystkich | ŻONA | 3 h |  | do zrobienia | zaskakująco wysoka konwersja
T7 | 12.10–15.10 | Zamknięcie listy zamówień na grudzień | OBOJE | — |  | do zrobienia | MILESTONE
T7 | 12.10–15.10 | Planowanie produkcji: harmonogram maszyn | TY | 2 h | zamówienia | do zrobienia
T8+ | 16.10–30.11 | PRODUKCJA seryjna zamówień świątecznych | TY | — |  | do zrobienia | główny wysiłek
T8+ | 16.10–30.11 | Kontakt z klientami, akceptacje, pakowanie | ŻONA | — |  | do zrobienia
T8+ | 16.10–30.11 | Równolegle: sprzedaż wynajmu na sezon 2027 | ŻONA | — |  | do zrobienia | zapytania ślubne lecą X-III
T8+ | do 05.12 | ‼ WYSYŁKA wszystkich zamówień | OBOJE | — |  | do zrobienia | MILESTONE

## Obciążenie godzinowe
Tydzień | Godziny TY | Godziny ŻONA | Komentarz
T1 (31.08) | 1.25 | 5 | lekki start, głównie decyzje
T2 (07.09) | 16 | 8 | ‼ Twój najcięższy tydzień — produkcja próbek
T3 (14.09) | 11 | 12 | oboje pełne obłożenie
T4 (21.09) | 4 | 16 | ‼ jej najcięższy tydzień — start mailingu
T5 (28.09) | 0 | 15 | sprzedaż
T6 (05.10) | 6 | 9 | próbki + domykanie
T7 (12.10) | 2 | 3 | deadline
RAZEM
Średnio: Ty ~6 h/tydz., Żona ~10 h/tydz. przez 7 tygodni.
To realne obok etatu i przedszkola. Szczyt jej pracy (T4) wypada, gdy Twoja produkcja jest już zrobiona — celowo.

## CRM - baza firm
Lp. | Firma | Branża | Osoba | Stanowisko | E-mail | Telefon | Wizualizacja? | Mail #1 | Follow-up #2 | Follow-up #3 | Telefon | STATUS | Wartość szac. | Notatki
1 | [11 empty] | nowy |  |  | PODSUMOWANIE
2 | [11 empty] | nowy |  |  | Wysłane maile
3 | [11 empty] | nowy |  |  | Odpowiedzi
4 | [11 empty] | nowy |  |  | Wyceny
5 | [11 empty] | nowy |  |  | ZAMÓWIENIA
6 | [11 empty] | nowy |  |  | Wartość zamówień
7 | [11 empty] | nowy |  |  | Przyszły rok (baza 2027)
8 | [11 empty] | nowy
9 | [11 empty] | nowy
10 | [11 empty] | nowy
11 | [11 empty] | nowy
12 | [11 empty] | nowy
13 | [11 empty] | nowy
14 | [11 empty] | nowy
15 | [11 empty] | nowy
16 | [11 empty] | nowy
17 | [11 empty] | nowy
18 | [11 empty] | nowy
19 | [11 empty] | nowy
20 | [11 empty] | nowy
21 | [11 empty] | nowy
22 | [11 empty] | nowy
23 | [11 empty] | nowy
24 | [11 empty] | nowy
25 | [11 empty] | nowy
26 | [11 empty] | nowy
27 | [11 empty] | nowy
28 | [11 empty] | nowy
29 | [11 empty] | nowy
30 | [11 empty] | nowy
31 | [11 empty] | nowy
32 | [11 empty] | nowy
33 | [11 empty] | nowy
34 | [11 empty] | nowy
35 | [11 empty] | nowy
36 | [11 empty] | nowy
37 | [11 empty] | nowy
38 | [11 empty] | nowy
39 | [11 empty] | nowy
40 | [11 empty] | nowy
41 | [11 empty] | nowy
42 | [11 empty] | nowy
43 | [11 empty] | nowy
44 | [11 empty] | nowy
45 | [11 empty] | nowy
46 | [11 empty] | nowy
47 | [11 empty] | nowy
48 | [11 empty] | nowy
49 | [11 empty] | nowy
50 | [11 empty] | nowy
51 | [11 empty] | nowy
52 | [11 empty] | nowy
53 | [11 empty] | nowy
54 | [11 empty] | nowy
55 | [11 empty] | nowy
56 | [11 empty] | nowy
57 | [11 empty] | nowy
58 | [11 empty] | nowy
59 | [11 empty] | nowy
60 | [11 empty] | nowy
61 | [11 empty] | nowy
62 | [11 empty] | nowy
63 | [11 empty] | nowy
64 | [11 empty] | nowy
65 | [11 empty] | nowy
66 | [11 empty] | nowy
67 | [11 empty] | nowy
68 | [11 empty] | nowy
69 | [11 empty] | nowy
70 | [11 empty] | nowy
71 | [11 empty] | nowy
72 | [11 empty] | nowy
73 | [11 empty] | nowy
74 | [11 empty] | nowy
75 | [11 empty] | nowy
76 | [11 empty] | nowy
77 | [11 empty] | nowy
78 | [11 empty] | nowy
79 | [11 empty] | nowy
80 | [11 empty] | nowy
81 | [11 empty] | nowy
82 | [11 empty] | nowy
83 | [11 empty] | nowy
84 | [11 empty] | nowy
85 | [11 empty] | nowy
86 | [11 empty] | nowy
87 | [11 empty] | nowy
88 | [11 empty] | nowy
89 | [11 empty] | nowy
90 | [11 empty] | nowy
91 | [11 empty] | nowy
92 | [11 empty] | nowy
93 | [11 empty] | nowy
94 | [11 empty] | nowy
95 | [11 empty] | nowy
96 | [11 empty] | nowy
97 | [11 empty] | nowy
98 | [11 empty] | nowy
99 | [11 empty] | nowy
100 | [11 empty] | nowy
101 | [11 empty] | nowy
102 | [11 empty] | nowy
103 | [11 empty] | nowy
104 | [11 empty] | nowy
105 | [11 empty] | nowy
106 | [11 empty] | nowy
107 | [11 empty] | nowy
108 | [11 empty] | nowy
109 | [11 empty] | nowy
110 | [11 empty] | nowy
111 | [11 empty] | nowy
112 | [11 empty] | nowy
113 | [11 empty] | nowy
114 | [11 empty] | nowy
115 | [11 empty] | nowy
116 | [11 empty] | nowy
117 | [11 empty] | nowy
118 | [11 empty] | nowy
119 | [11 empty] | nowy
120 | [11 empty] | nowy
121 | [11 empty] | nowy
122 | [11 empty] | nowy
123 | [11 empty] | nowy
124 | [11 empty] | nowy
125 | [11 empty] | nowy
126 | [11 empty] | nowy
127 | [11 empty] | nowy
128 | [11 empty] | nowy
129 | [11 empty] | nowy
130 | [11 empty] | nowy
131 | [11 empty] | nowy
132 | [11 empty] | nowy
133 | [11 empty] | nowy
134 | [11 empty] | nowy
135 | [11 empty] | nowy
136 | [11 empty] | nowy
137 | [11 empty] | nowy
138 | [11 empty] | nowy
139 | [11 empty] | nowy
140 | [11 empty] | nowy
141 | [11 empty] | nowy
142 | [11 empty] | nowy
143 | [11 empty] | nowy
144 | [11 empty] | nowy
145 | [11 empty] | nowy
146 | [11 empty] | nowy
147 | [11 empty] | nowy
148 | [11 empty] | nowy
149 | [11 empty] | nowy
150 | [11 empty] | nowy