# Plan przygotowań: 31.08 → 15.10.2026

### Podział ról, terminy, punkty krytyczne

## Najważniejsza korekta w stosunku do poprzedniego planu

Masz rację, że firmy już teraz szukają. Dlatego:

- 15.10 to NIE data wysyłki mailingu. To data zamknięcia listy zamówień.

- Pierwsza fala maili wychodzi 21 września. Wcześniej się nie da — potrzebujecie zdjęć, a do zdjęć potrzebujecie próbek.

- Kto wysyła w połowie października, ten łapie już tylko resztki. Kto wysyła pod koniec września, trafia w moment, gdy budżety dopiero się układają.

Macie 7 tygodni. To wystarczy, ale bez tygodnia luzu.

## Podział ról — zasada nadrzędna

| TY | ŻONA |
| --- | --- |
| Produkcja, pliki, maszyny, materiał | Nazwa, logo, zdjęcia, katalog |
| Formalności, domena, wzory dokumentów | Cała sprzedaż: baza, mailing, telefony, CRM |
| Wycena kosztów i możliwości technicznych | Kontakt z klientem, wizualizacje, negocjacje |
| ~6 h/tydzień średnio | ~10 h/tydzień średnio |

To nie jest przypadkowy podział. Szczyt Twojej pracy (tydzień 2, produkcja próbek) wypada zanim ruszy jej mailing. Szczyt jej pracy (tydzień 4) wypada, gdy Ty masz już wolne. Nie zderzacie się.

## TYDZIEŃ 1 — 31.08 – 06.09 · fundament

OBOJE - [ ] Nazwa marki. Bez „artystycznej”. Sprawdzić wolny nick na Instagramie i wolną domenę. (1 h — i nie przeciągać tego na tydzień) - [ ] Wybór 8 wzorów świątecznych do produkcji próbnej

TY - [ ] Kupno domeny + poczta imie@nazwa.pl — ~60 zł/rok. To jest warunek startu mailingu, zrób to od razu - [ ] Sprawdzić karencję 60 miesięcy (czy prowadziłeś DG) — decyduje, czy macie jeden limit czy dwa

ŻONA - [ ] Logo w Canvie — 3 warianty, 2 godziny, nie doskonalić - [ ] ⚠️ Kawa z koleżanką dekoratorką. Bez oferty, bez cennika. Tylko: „czego Ci brakuje w magazynie?“. Notować.

## TYDZIEŃ 2 — 07.09 – 13.09 · Twój najcięższy tydzień (16 h)

TY - [ ] Pliki produkcyjne dla 8 wzorów świątecznych (6 h) - [ ] Produkcja próbek — po 1 szt. każdego wzoru (8 h) - [ ] Zakup materiału, budżet ~700 zł

ŻONA - [ ] Instagram: założenie, bio, pierwsze 3 posty - [ ] Budowa bazy: 60 firm — nazwa, osoba decyzyjna, mail (5 h)

OBOJE - [ ] Wybór 6 elementów weddingowych — na podstawie tego, co powiedziała koleżanka, nie z własnej głowy

## TYDZIEŃ 3 — 14.09 – 20.09 · zdjęcia i katalog

ŻONA - [ ] ⚠️ Sesja zdjęciowa próbek — jednolite tło, światło z okna, minimum 30 zdjęć. To jest fundament całej sprzedaży, nie róbcie tego na kolanie - [ ] Katalog PDF — wersja robocza na bazie gotowej oferty DOCX - [ ] Baza rozbudowana do 120 firm

TY - [ ] Produkcja 6 baz weddingowych, konstrukcja baza + wymienny insert (10 h) - [ ] Wypełnić wzory rachunku i umów swoimi danymi (1 h — pliki już gotowe)

## TYDZIEŃ 4 — 21.09 – 27.09 · 🚀 START SPRZEDAŻY (jej najcięższy tydzień, 16 h)

ŻONA - [ ] Wizualizacje dla TOP 20 firm — logo klienta na zdjęciu ozdoby, 20 min na firmę (7 h) - [ ] ⚠️ PIERWSZA FALA MAILINGU — 60 maili. 10–15 dziennie, wtorek–czwartek, 8:00–10:00 - [ ] Sesja zdjęciowa elementów weddingowych — w 2 wariantach personalizacji, żeby pokazać ideę wymiennego insertu - [ ] Arkusz CRM (jest gotowy w pliku Excel)

TY - [ ] Dokończenie insertów weddingowych (4 h)

## TYDZIEŃ 5 — 28.09 – 04.10 · follow-upy

ŻONA - [ ] Follow-up #1 do pierwszej fali (po 4–5 dniach roboczych) - [ ] Druga fala mailingu — kolejne 60 firm - [ ] Oferta partnerska: 15 dekoratorek + 10 sal weselnych - [ ] Pierwsze telefony — tylko do firm, które nie odpowiedziały na dwa maile

OBOJE - [ ] Obsługa pierwszych zapytań ma priorytet nad całą resztą planu

## TYDZIEŃ 6 — 05.10 – 11.10 · domykanie

ŻONA - [ ] Follow-up #2 + telefony - [ ] Trzecia fala mailingu (ostatnia, która ma sens)

TY - [ ] Egzemplarze próbne dla firm bliskich decyzji — bezpłatnie przy zamówieniach 150+ szt. (6 h)

OBOJE - [ ] Negocjacje, zaliczki, akceptacje projektów

## TYDZIEŃ 7 — 12.10 – 15.10 · 🎯 DEADLINE

- Mail „ostatnia szansa” do wszystkich bez odpowiedzi — ma zaskakująco wysoką konwersję

- 15.10: zamknięcie listy zamówień na grudzień ← MILESTONE

- Harmonogram produkcji na maszynach (TY)

## PO DEADLINE — 16.10 – 05.12

- TY: produkcja seryjna, to główny wysiłek

- ŻONA: kontakt z klientami, akceptacje, pakowanie, równolegle sprzedaż wynajmu na sezon 2027 (zapytania ślubne lecą X–III, więc to idealny moment)

- 05.12: wysyłka wszystkich zamówień ← MILESTONE

## Punkty krytyczne — tu plan się sypie najczęściej

| Ryzyko | Zabezpieczenie |
| --- | --- |
| Przeciąganie wyboru nazwy | Sztywno: decyzja do 6.09. Nazwa nie musi być genialna, ma być wolna i neutralna |
| Brak domeny przed mailingiem | Gmail w mailu do firmy obniża odpowiedzi o połowę. Kup w tygodniu 1 |
| Słabe zdjęcia | Cała sprzedaż stoi na zdjęciach. Jeśli sesja wyjdzie źle — powtórzcie, nie idźcie dalej |
| Brak follow-upów | 60% odpowiedzi przychodzi po drugim lub trzecim mailu. Bez CRM je zgubicie |
| Zamówienie przekracza limit kwartalny | Q4 to 10 813,50 zł na osobę. Duże zamówienie dzielcie: część na Ciebie, część na żonę — ale realnie, osobne produkty i osobne rachunki |
| Wpadka terminowa w grudniu | Nie przyjmujcie zamówień powyżej mocy produkcyjnych. Jedno spóźnienie kasuje reputację na rynku B2B |

## Co macie do policzenia zanim ruszycie

Ile sztuk jesteś w stanie zrobić dziennie na maszynach? Pomnóż przez dni robocze między 16.10 a 30.11 (~33 dni). To jest Wasz twardy limit zamówień — nie przyjmujcie więcej, niezależnie od tego, jak kusząco to wygląda.

## Liczby, na które celujecie

- 120–180 wysłanych maili

- 20–40 odpowiedzi

- 8–15 realnych rozmów

- 3–6 zamówień × średnio 2 500 zł = 7 500–15 000 zł

Przy limicie kwartalnym 10 813,50 zł na osobę — to mieści się w dwóch limitach bez zakładania działalności.